百花齊放．西門紅樓會

童樂藝百 一次讓你Show個GO！

指導單位：臺北市政府教育局

主辦單位：臺北市西門町全人發展協會

承辦單位：臺北市西門國小

協辦單位: 臺北市國小家長會聯合會

臺北市西門國小家長會

聯維有線電視股份有限公司

康森傳播股份有限公司

目         錄

壹、	前言	3

貳、活動目的	3

參、活動主題	4

肆、	活動對象	5

伍、活動策略	5

陸、活動時間	5

柒、活動地點	5

捌、活動內容及執行	6

玖、活動流程表	8

拾、廣宣計劃	10

拾壹、活動經費概算	13

拾貳、執行時間表	14

拾參、預期效益評估	15

拾肆、附件	16

# 前言

2008年，屆滿百歲的西門紅樓彌漫著今古交錯時尚韻味! 在這見證與體驗百年歷史文物的關鍵時刻，正是將基礎教育與文化傳承同步結合的最佳時機。教育向下紮根、讓孩子認識與了解歷史價值最直接的方式，就是學校帶領著基礎教育的國小學童與家長；親身感受由視覺與觸覺所組成的文化知性饗宴！讓孩子與家長一起在輕鬆無壓力的環境下，將歷史課本中的介紹文字，轉換成淺顯易懂及具互動性的【專業導覽解說】、【精彩舞台行動劇】；以及【闖關活動】等一連串真實體驗，讓西門紅樓百年來見證歷史時代軌跡的使命過程，完整地刻劃在孩子的心中以達寓教於樂的自在學習境界。

百花齊放．西門紅樓會～童樂藝百 一次讓你Show個GO！

由西門町全人發展協會主辦規劃，從『欣賞文化自小做起』的角度出發，配合文化局西門紅樓百年系列活動十月份第二階段『百花齊放．西門紅樓會』主軸，結合西門紅樓週邊商圈特色資源，提供台北市國小學校社團舞台表演空間為號召，藉由各式精彩才藝表演，為紅樓百年活動，串起年輕、熱鬧的祝福橋段，除此之外現場更藉由發表學校教育成果展的方式讓家長能夠在自然的環境下，了解小朋友所就讀學校的教育理念與方向，巧妙達成校方、家長與學生溝通零距離的目的。

# 活動目的

- 寓教於樂．歡樂學習

學習，是快樂的事! 親身體驗文化資產的珍貴更是自在而且怡然自得的學習模式。

【2008西門町青春才藝節-童樂藝百．一次讓你Show個GO！】以結合西門紅樓百年慶祝活動十月起至十二月之~『百花齊放．西門紅樓會』主題，帶領國小學童與家長，在規模盛大的文化饗宴中，藉由導覽解說、舞台表演以及闖關活動等多元活潑的關卡設計，以寓教於樂的方式達到參與、互動及了解的學習目的。

- 展現多元文化．拓展學習領域

國小教育是基礎國民教育，不但是性格習性養成的重要階段；了解團隊分工的重要性更是往後邁向國中、高中(職)及大學等延伸教育，以及進入社會後適應細部分工、團隊合作的必要課題，為讓國小學童提早了解團隊合作的重要性；以及個人與團隊榮譽感的完整培養，舞台上完美的團隊演出，更是學童除了課堂上的書本教育外，拓展學習領域了解人際相處重要性的人生課題。

- 教育成果展．學校、家長溝通零距離

教育與社會脈動、未來人才發展習習相關密不可分。在國小教育人格發展、習性養成的重要階段，校方、家長及學子間的緊密互動更是不容乎視。輕鬆、直效互動的戶外教育成果展最主要的目的，在於不單僅止於達成家長與學校在教育方面的思想同步溝通，更重要的是能夠跳脫校園圍籬、書面文字往來的局限，而讓家長進一步地了解校方深切、用心的教育理念、施教方針以及學子在學校的學習概況，縮短學校與家長在教育認同與接受度上的差異。

# 參、活動主題

【2008西門青春才藝節--童樂藝百．一次讓你Show個GO！】

巔覆西門町商圈只有流行文化的刻板印象! 活動名稱主要意涵源自於結合指標性地標—西門紅樓百年慶典活動話題，邀請八零年代出生的國小小朋友，為西門紅樓百歲祝壽，以「同樂」諧音「童」樂呈現台北市兒童活潑快樂的學習精神，並且以「一百」諧音「藝」百展現台北市國小學童才藝豐富多元化的表演，象徵台北市國小以才藝共同為紅樓慶生。『2008西門青春才藝節--童樂藝百．一次讓你Show個GO！』以活潑、知性及感性的規劃組合，期望藉由小朋友活潑、熱鬧的表演方式，襯托西門紅樓百樣多變的萬種風情；並且蘊含知性感性兼俱的文化特色。

# 活動對象

一、主要對象：台北市全國小學生

二、次要對象：台北市全國小家長、紅樓西門商圈週邊遊客

# 伍、活動策略

一、結合西門紅樓百週年慶，讓學生在表演互動中學習團隊合作

藉由西門紅樓百週年慶典活動，邀請台北市小學生以舞台表演的方式活絡及帶動熱鬧氛圍；在表演互動中學習及了解團隊合作的重要性以及培養團隊與個人榮譽感。

二、闖關互動，由活動中學習與體驗古蹟歷史的奧妙

經由【紅樓闖天關】與【紅樓導覽現當年】的規劃，加深及引導學生對於西門紅樓古蹟文化的認識與體驗。將書本上的文字轉換為實際的體驗與互動，更能加深學生對於歷史的好感度以及吸引力。

三、教育成果展，加強學校與家長之間的連結度

為讓家長深刻體會與了解學校在教育方面的方式與理念，以及孩子在校的學習品質，教育成果展將是拉近與家長之間距離的最佳方式。非校內教育成果展，校方與家長間在心理上能夠擁有更為寬廣的洽談空間，更可在無形之間拉近彼此的距離並提昇教育理念以及態度上的連結度。

# 陸、活動時間

民國97年10月19日(星期日) 下午1點起至5點止

# 柒、活動地點

定點舞台：西門紅樓北廣場

攤位投設地點：西門紅樓南、北廣場

# 捌、活動內容及執行

【2008西門青春才藝節--童樂藝百．一次讓你Show個GO！】

主題規劃以台北市各國小學校豐富的【舞台演出】，並且精心安排【校園成果展】，提供家長了解自己孩子現階段在學校的學習計劃、施教方針等，與校方做進一步的無障礙溝通，提供學校與家長一個良好的溝通平台。

【紅樓導覽現當年】與【紅樓闖天關】讓現場參與的親子、朋友以最為悠閒、自在的方式了解百年紅樓珍貴的歷史文化價值，藉由遊戲互動的方式呈現，讓學習寓教於樂，文化與教育的結合讓莘莘學子們更能了解紅樓古蹟歷史。

舞台區：炫風舞台．技壓全場

1. 創意行動話紅樓：邀請曾為『西門紅樓』經營者同時也是兒童藝文界佼佼者的【紙

風車兒童劇團】藉由創意行動劇的方式說明西門紅樓的歷史，為舞台活動揭開序幕。

2.百年老校齊祝壽：邀請台北市具有百年歷史的國小，規劃風格迥異的舞台表演，為紅樓百年祝賀。(註：士林國小/老松國小/東門國小/大龍國小/太平國小/景美國小/北投國小)

3.青春接力慶百年：台北市國小社團輪番上陣，以青春洋溢的舞台表演，帶動現場熱鬧氛圍。

<<舞台活動流程如後>>

## 導覽區：導覽闖關．西門紅樓炫魅力

1. 紅樓闖天關：西門紅樓南廣場，規劃【紅樓闖天關】互動專區；預計八個關卡每個都有關主坐陣，遊客只要向服務台或入口處索取【闖關卡】即可開始闖關。每過一關就由關主蓋上通關戳章，完成八關關卡就可獲得由西門紅樓獨家贊助提供之十郎、八妹公仔娃娃一個(暫訂，可視情況調整)。 (每人限領一個，數量有限送完為止)。

2. 紅樓導覽現當年：自13:00活動開始起每隔一個半小時即有一場由西門紅樓專業導覽人員的【紅樓導覽現當年】專業解說。欲參加的現場遊客可以在活動前五分鐘，於西門紅樓八角樓正門集合。主要的目的在於定時定點為現場家長與小朋友提供導覽服務，能夠讓對於紅樓歷史想更加了解的遊客或朋友，在闖關活動中輕易過關提昇成就感與參與感。

<<導覽時間表如後>>

## 成果展示區：教育成果專區．學校用心看得見

於西門紅樓北廣場規劃參與學校之~『教育成果專區』，共計約25個攤位。每個攤位由3尺方型帳蓬組成，並提供長型會議桌一張以及兩張座椅；空間佈置由學校自行運用。專區成立主要目的在於拉近學校與家長間互動溝通的平台與空間。

<<進場佈置時間，為下午12:30~13:00! 場地使用辦法依所規劃之使用手冊訂定>>

# 玖、活動流程表

## 一、 舞台流程

| 時間 | 長度 | 節目名稱 | 表演者 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:55-13:00 | 5min | 節目預告 | 主持人 |  |
| 13:00-13:05 | 5min | 創意行動話當年 | 紙風車兒童劇團 |  |
| 13:06-13:08 | 3min | 開場 | 主持人開場 |  |
| 13:08-13:12 | 5min | 長官致辭(1) | 台北市長、教育局長、 | 時間可再彈性控制及調整 |
| 13:12-13:16 | 5min | 長官致辭(2) | 文化局長、萬華區長 |  |
| 13:17-13:21 | 5min | 長官致辭(3) | 全人發展協會創會會長 |  |
| 13:22~13:30 | 8min | 活動慶典啟動儀式 | 全部長官及學校 |  |
| 13:31~14:00 | 30min | 百年老校齊祝壽 | 台北市百年國小(6所學校) | 各校約5min另含1min主持人串場時間 |
| 14:01~14:05 | 5min | 互動時間-有獎問答 | 主持人及台下觀眾 | (導覽活動) |
| 14:06-15:00 | 55min | 青春接力慶百年 | 各校舞台表演(11所學校) | 各校約5min另含1min主持人串場時間 |
| 15:01-15:10 | 10min | 第一階段闖關成功者感言分享 | 主持人及闖關成功者 | (導覽活動) |
| 15:11-16:00 | 50min | 青春接力慶百年 | 各校舞台表演(10所學校) | 各校約5min另含1min主持人串場時間 |
| 16:01-16:10 | 10min | 互動時間-有獎問答 | 主持人及台下觀眾 | (導覽活動) |
| 16:11-16:50 | 40min | 青春接力慶百年 | 各校舞台表演(8所學校) | 各校約5min另含1min主持人串場時間 |
| 16:51-17:00 | 10min | 活動ending | 主持人 |  |
| 17:00-- |  | 撤場 | 現場工作人員 |  |

※說明：

1.每所學校表演時間為5分鐘，約可安排35所學校上台演出。

2.所有活動於17:00結束。

## 二、攤位時間表

| 時間 | 攤位活動項目 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 08：30 12：00 | 攤位場佈 | 1.學校專屬攤位進場就緒及佈置 2.闖關攤位人員及相關物品定位 |
| 13：01 16：30 | 活動時間 |  |
| 16：30 17：00 | 撤場作業 |  |

※說明：

1.參與學校擁有攤位優先使用權，每個攤位至少需有2人出席，

2.攤位進場佈置作業自08:30起，工作人員進場時需向服務台指定人員領取工作證。並於活動一週前提供公共意外責任險資料以利投保作業。

3.攤位撤場作業自17:00開始，需於18:00完成。

## 三、【紅樓導覽話當年】時間表

| 時間 | 場次 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 14:00~14:20 | 導覽場次1 | 1.活動現場服務台放置導覽手冊供參與民眾取閱 2.導覽開始前5分鐘，舞台區主持人廣播集合地點 |
| 15:00~15:20 | 導覽場次2 |  |
| 16:00~16:20 | 導覽場次3 |  |

## 四、活動場地

# 拾、廣宣計劃

## 一、活動前宣傳計畫：（10/6～10/18）

1-1.採訪新聞稿
活動前確定能出席之政府單位及長官，研擬針對教育、社會以及藝文版三線記者發佈新聞稿（傳真、e-mail、中央通訊社、平面三大報及網路新聞），邀約媒體於活動當天現場採訪。

1-2.大台北頻道及全頻插播
活動前於大台北頻道、全頻道播放活動訊息字卡、跑馬燈，廣為宣傳活動。

1-3.台北市學校單位公告及宣傳

由教育部函請台北市區內學校參與盛會，並且張貼活動海報廣為週知。

1-4.各里及服務門市佈告

動員各里里長、通路商店面張貼活動海報廣為週知。

1-5.聯維、寶福之區域性媒體

- 網站佈告
活動前於聯維、寶福網站製作活動訊息頁面、跑馬燈訊息佈告活動訊息。

- 月刊活動佈告

九月份月刊上刊登活動訊息，邀請民眾參與。

## 二、活動當天宣傳計畫：（10/19～10/20）

## 2-1.活動新聞稿
當日提供現場記者朋友當天活動新聞稿資料，於活動結束後，彙整各媒體到場率，於下午截稿前，廣發活動新聞稿與照片數張，提供各媒體運用。

## 2-2.地區性新聞
當日安排地區性有線電視台媒體之新聞採訪與活動新聞的露出。

## 三、活動後宣傳計畫：（10/21～10/24）

## 3-1.活動花絮新聞稿、媒體謝函
活動後續致謝卡給媒體記者，以文化、教育等議題撰寫新聞稿，提供文化及教育記者做後續資訊報導。

3-2.大台北頻道協力
播放活動新聞特輯與數位電視廣告。

3-3. 聯維、寶福之區域性媒體

- 月刊佈告
於十月刊放置新聞及當日活動內容。

- 聯維、寶福網站佈告
於活動後在網站上佈告新聞特輯。

## 四、媒體宣傳規劃

| 平面媒體 | 電子媒體 | 廣播媒體 | 網路媒體 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合報 | 大台北 | 亞洲 | 銘報新聞 |
| 自由時報 | 台 視 | 中廣 | 傳播新聞網 |
| 中國時報 | 中 視 | 飛碟 | 產業新聞網 |
| 蘋果日報 | 華 視 | 警廣 | UDN線上新聞 |
| 經濟日報 | 民 視 | 台北之音 | 中時電子報 |
| 工商時報 | 公 視 | NEWS98 |  |
| 國語日報 | 東 森 |  |  |
| 國語時報 | 三 立 |  |  |
| 捷運-爽報 | TVBS |  |  |
| 捷運-Upaper | 中 天 |  |  |
|  | 年 代 |  |  |

## 五、媒體資料袋內容

| 項次 | 項 目 | 資訊內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活動新聞稿 | 一份 |
| 2 | 活動流程表 | 一份 |
| 3 | 活動DM及文宣品 | 一份 |
| 4 | 表演學校介紹 | 一份 |
| 5 | 西門紅樓百年系列活動文宣 | 一份 |
| 6 | 聯維有線電視資料 | 一份 |
| 7 | 康森傳播資料 | 一份 |
| 8 | 紅樓公仔娃娃 | 一對 |
| 9 | 原子筆/便條紙 | 一份 |

# 拾壹、活動經費概算

| 費用別 | 項 目 | 數量/單位 | 費用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場租 設備 布置 | 汽球拱門 | 1座 |  |  |
|  | 舞台架設 | 1式 |  |  |
|  | 音響設備 | 1式 |  |  |
|  | 攤位帳棚租賃 | 25頂 |  |  |
|  | 流動廁所租賃 | 2座 |  |  |
|  | 舞台背板輸出 | 1面 |  |  |
|  | 活動流程表輸出 | 3面 |  |  |
|  | 場地圖輸出 | 3面 |  |  |
|  | 各攤位輸出 | 25張 |  |  |
|  | 貴賓椅租賃 | 20張 |  |  |
|  | 觀眾席座椅租賃 | 30張 |  |  |
| 活動 表演 | 主持人 | 1人 |  |  |
|  | 兒童劇團表演 | 1場 |  |  |
|  | 導覽解說費 | 3場 |  |  |
|  | 活動慶典啟動儀式 | 1式 |  |  |
| 文宣 製作 | 文具用品 |  |  |  |
|  | 邀請函 | 150份 |  |  |
|  | 郵資 |  |  |  |
|  | 活動流程表 | 1,000張 |  |  |
|  | 活動DM | 2,000張 |  |  |
|  | 海報 | 500張 |  |  |
|  | 關東旗 | 20支 |  |  |
|  | 闖關卡 | 1,000張 |  |  |
|  | 紅樓公仔娃娃 | 300對 |  |  |
|  | 有獎徵答獎品 | 30張 |  |  |
| 廣宣 費用 | 廣告插播+跑馬宣傳 | 1式 |  |  |
|  | 媒體側錄 | 1式 |  |  |
|  | 西門地方刊物露出 | 2則 |  |  |
|  | 網路廣告露出 | 1式 |  |  |
|  | 平面媒體露出 | 5則 |  |  |
| 雜膳 | 公共意外責任險 |  |  |  |
|  | 工作人員餐飲 |  |  |  |
|  | 雜支 |  |  |  |
| 總計 |  |

# 拾貳、執行時間表

| 工作事項/日期 | 7/11 7/25 | 8/26 8/15 | 8/18 8/29 | 8/31 9/08 | 9/09 9/22 | 9/23 10/07 | 10/08 10/18 | 10/19 | 10/20 10/21 | 10/22 10/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企劃案送呈全人發展協會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企劃案內容討論及修定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企劃案內容定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企劃案教育局 送審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審核過關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資金募集作業開始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發函台北市(私)立國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬體設備詢價及確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場地租借及檔期洽詢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紅樓導覽解說員時間安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認出席學校及攤位規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞台表演流程 確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文宣設計物規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文宣文字稿撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相關文宣設計 發包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月刊網站宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網路宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電視宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場地布置與設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作事項/日期 | 7/11 7/25 | 8/26 8/15 | 8/18 8/29 | 8/31 9/08 | 9/09 9/22 | 9/23 10/07 | 10/08 10/18 | 10/19 | 10/20 10/21 | 10/22 10/24 |
| 場地布置發包 執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀請函發放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒體採訪邀約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席貴賓名單 確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞台電腦架設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒體後續聯繫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 拾參、預期效益評估

※媒體效益:預計35個學校組團參加，其中包括七所百年老校，以及邀約台北市長、文化局長、教育局長、萬華區區長、西門町全人發展協會長等相關長官與會出席，話題性具足將造成媒體對於此活動的關切與重視；平面、電子及網路三大新聞區塊的露出機會預計將會大幅提升。

※人潮效益:小朋友是父母捧在手心上的寶貝，【2008西門町青春才藝節-童樂藝百．一次讓你Show個GO！】活動以各校舞台表演為號召，以及同步結合親子、校方雙方面的知性、感性軟性連結訴求，預計將可帶動約一千人次左右的人潮效益；以為活動創造強烈話題。

※整體效益:整體活動規劃完整結合文化、教育以及地方話題，媒體宣傳方面將導向圍繞著目標族群平時所關心的媒體、話題帶動達成共鳴的方式進行操作。最大的效益將在於經由主辦單位全力的將地方資源完整規劃並與西門紅樓百年慶典活動完整接軌，由活動中讓學童、親子經由學中做、做中學的方式，達到寓教於樂的主要目的。

# 拾肆、附件

## 場地位置圖:西門捷運站一號出口出站後即為紅樓廣場。

## (如下列紅色框標處所示)

## 紅樓廣場場地佈置分配圖

## 硬體搭建示意圖

四、宣傳設計物

4-1.海報

4-2.路燈旗

4-3.關東旗

4-4.A4活動DM

4-5.A4 活動流程

五、電視製播畫面示意圖

大台北新聞示意畫面

# Text boxes

西門紅樓-北廣場

西門紅樓-南廣場

176 cm

200 cm

北廣場活動入口示意圖

240 cm

300 cm

舞台搭建初估尺寸

北廣場活動入口

北廣場活動入口

圖例

南廣場活動現場示意圖

闖關區

成果區

舞台區

260 cm

195cm

60cm

360 cm

720 cm